## Tabela_Tarefas1
Id | Nome da Tarefa | Início | Término | Início atrasado | Término atrasado | Margem de atraso permitida | Margem de atraso total | % concluída | Nomes dos recursos
1 | Início do Projeto | Qua 01/09/21 | Qua 01/09/21 | Qua 01/09/21 | Qua 01/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
2 | RADAR 001 - EXC | Sex 03/09/21 | Sex 28/01/22 | Sex 03/09/21 | Sex 28/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
3 | Concepção | Sex 03/09/21 | Qui 30/09/21 | Sex 03/09/21 | Qui 30/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
4 | Desenvolver plano de gerenciamento do projeto | Seg 06/09/21 | Qua 15/09/21 | Seg 06/09/21 | Qua 15/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
5 | Plano de Gerenciamento do Projeto - Ágil | Seg 13/09/21 | Qua 15/09/21 | Seg 13/09/21 | Qua 15/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
6 | Matriz de Gerenciamento de Riscos | Qui 09/09/21 | Sex 10/09/21 | Qui 09/09/21 | Sex 10/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
7 | Cronograma | Seg 06/09/21 | Qua 08/09/21 | Seg 06/09/21 | Qua 08/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
8 | Desenvolver Requisitos de cliente | Sex 03/09/21 | Ter 07/09/21 | Sex 03/09/21 | Ter 07/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
9 | Rastreabilidade entre necessidades, restrições e requisitos de cliente | Sex 03/09/21 | Sex 03/09/21 | Sex 03/09/21 | Sex 03/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
10 | Requisitos de Cliente | Ter 07/09/21 | Ter 07/09/21 | Ter 07/09/21 | Ter 07/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
11 | Desenvolver Requisitos de Sistema | Sex 24/09/21 | Seg 27/09/21 | Sex 24/09/21 | Seg 27/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
12 | Especificação de Requisitos de Sistema | Sex 24/09/21 | Seg 27/09/21 | Sex 24/09/21 | Seg 27/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
13 | Realizar Baseline SSR | Ter 28/09/21 | Qui 30/09/21 | Ter 28/09/21 | Qui 30/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
14 | Baseline SRR | Ter 28/09/21 | Ter 28/09/21 | Ter 28/09/21 | Ter 28/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
15 | Relatório de Baseline | Qua 29/09/21 | Qua 29/09/21 | Qua 29/09/21 | Qua 29/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
16 | Auditar Baseline | Qui 30/09/21 | Qui 30/09/21 | Qui 30/09/21 | Qui 30/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | MARIA DAS FLORES
17 | Projeto | Ter 21/12/21 | Qui 20/01/22 | Ter 21/12/21 | Qui 20/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
18 | Desenvolver Arquitetura | Ter 21/12/21 | Sex 24/12/21 | Ter 21/12/21 | Sex 24/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | BARBARA SILVA
19 | Desenvolver interfaces | Ter 18/01/22 | Qui 20/01/22 | Ter 18/01/22 | Qui 20/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | BARBARA SILVA
20 | Desenvolvimento | Seg 06/09/21 | Qua 26/01/22 | Seg 06/09/21 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
21 | Preparar Verificação & Validação do sistema | Seg 10/01/22 | Ter 11/01/22 | Seg 10/01/22 | Ter 11/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
22 | Matriz de V&V atualizada com os procedimentos | Seg 10/01/22 | Seg 10/01/22 | Seg 10/01/22 | Seg 10/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
23 | Procedimento de verificação | Seg 10/01/22 | Ter 11/01/22 | Seg 10/01/22 | Ter 11/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
24 | Sistema | Seg 06/09/21 | Seg 24/01/22 | Seg 06/09/21 | Seg 24/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
25 | Hardware | Seg 06/09/21 | Seg 24/01/22 | Seg 06/09/21 | Seg 24/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
26 | Arquitetura de sistema (atualizado com memorial de cálculo) | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
27 | Projeto Cadeia de RF | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
28 | Serviço de Terceiro | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | SÍLVIO SOARES
29 | Isoladores | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
30 | Especificar componentes | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
31 | Chave | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
32 | Projetar chave | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
33 | Driver | Qua 15/09/21 | Seg 04/10/21 | Qua 15/09/21 | Seg 04/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
34 | Especificar componentes | Qua 15/09/21 | Qua 15/09/21 | Qua 15/09/21 | Qua 15/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
35 | Montar projeto no simulador | Qui 16/09/21 | Sex 01/10/21 | Qui 16/09/21 | Sex 01/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
36 | Elétrico | Qui 16/09/21 | Qua 29/09/21 | Qui 16/09/21 | Qua 29/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
37 | Magnético | Qui 30/09/21 | Sex 01/10/21 | Qui 30/09/21 | Sex 01/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
38 | Validar projeto | Seg 04/10/21 | Seg 04/10/21 | Seg 04/10/21 | Seg 04/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
39 | PA - 250w | Ter 05/10/21 | Ter 19/10/21 | Ter 05/10/21 | Ter 19/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
40 | Montar projeto no simulador | Ter 05/10/21 | Ter 19/10/21 | Ter 05/10/21 | Ter 19/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
41 | Elétrico | Ter 05/10/21 | Qui 14/10/21 | Ter 05/10/21 | Qui 14/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
42 | Magnético | Sex 15/10/21 | Seg 18/10/21 | Sex 15/10/21 | Seg 18/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
43 | Validar projeto | Ter 19/10/21 | Ter 19/10/21 | Ter 19/10/21 | Ter 19/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
44 | Integrar os 2 estagios de RF | Qua 20/10/21 | Seg 25/10/21 | Qua 20/10/21 | Seg 25/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
45 | Integrar os 2 estagios de RF | Qua 20/10/21 | Seg 25/10/21 | Qua 20/10/21 | Seg 25/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
46 | Comprar componentes | Qua 27/10/21 | Qui 28/10/21 | Qua 27/10/21 | Qui 28/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | LEANDRO LEÃO
47 | Iniciar Esquemático | Seg 25/10/21 | Seg 25/10/21 | Seg 25/10/21 | Seg 25/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
48 | Desenvolver Esquemático | Qua 20/10/21 | Qua 03/11/21 | Qua 20/10/21 | Qua 03/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
49 | Biblioteca esquemático | Qua 20/10/21 | Qua 20/10/21 | Qua 20/10/21 | Qua 20/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | LEANDRO LEÃO
50 | Cadastro de novos componentes | Qui 21/10/21 | Qua 27/10/21 | Qui 21/10/21 | Qua 27/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | LEANDRO LEÃO
51 | Esquemático cadeia de RF | Qui 28/10/21 | Qua 03/11/21 | Qui 28/10/21 | Qua 03/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | LEANDRO LEÃO
52 | Orientar esquemático | Ter 26/10/21 | Ter 26/10/21 | Ter 26/10/21 | Ter 26/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
53 | Desenvolver Layout | Qua 03/11/21 | Qui 11/11/21 | Qua 03/11/21 | Qui 11/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
54 | Biblioteca de footprint | Qua 03/11/21 | Qui 04/11/21 | Qua 03/11/21 | Qui 04/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | LEANDRO LEÃO
55 | Layout da cadeia de RF | Qui 04/11/21 | Ter 09/11/21 | Qui 04/11/21 | Ter 09/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | LEANDRO LEÃO
56 | Revisar layout | Ter 09/11/21 | Qua 10/11/21 | Ter 09/11/21 | Qua 10/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | BARBARA SILVA
57 | Finalizar layout | Qua 10/11/21 | Qui 11/11/21 | Qua 10/11/21 | Qui 11/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | LEANDRO LEÃO
58 | Detalhar Projeto | Qui 11/11/21 | Sex 12/11/21 | Qui 11/11/21 | Sex 12/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
59 | Lista de componentes | Qui 11/11/21 | Qui 11/11/21 | Qui 11/11/21 | Qui 11/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
60 | Desenho esquemático | Qui 11/11/21 | Sex 12/11/21 | Qui 11/11/21 | Sex 12/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
61 | Fabricação e montagem de PCB | Seg 20/12/21 | Qui 06/01/22 | Seg 20/12/21 | Qui 06/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
62 | Fabricação de PCB | Seg 20/12/21 | Sex 24/12/21 | Seg 20/12/21 | Sex 24/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | Griffus
63 | Montagem de componentes na PCB | Seg 03/01/22 | Qua 05/01/22 | Seg 03/01/22 | Qua 05/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | Produção
64 | Realizar integração mecânica | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | TENÓRIO DE LIMA
65 | Iniciar Testes | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
66 | Realizar testes | Qua 12/01/22 | Seg 24/01/22 | Qua 12/01/22 | Seg 24/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
67 | Testar EXCDME s/ modulador | Qua 12/01/22 | Qua 12/01/22 | Qua 12/01/22 | Qua 12/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
68 | Testar EXCDME c/ modulador | Qui 13/01/22 | Qui 13/01/22 | Qui 13/01/22 | Qui 13/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
69 | Realizar teste DME completo | Sex 14/01/22 | Seg 24/01/22 | Sex 14/01/22 | Seg 24/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
70 | Atualizar documentação de sistema | Ter 25/01/22 | Qua 26/01/22 | Ter 25/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
71 | Arquitetura do sistema (atualizado) | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
72 | Interface do sistema (atualizado) | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
73 | V&V | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
74 | Realizar Verificação & Validação do Sistema | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
75 | Procedimentos de Verificação com resultados | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | ANDERSON ALVES
76 | Transição | Ter 25/01/22 | Qua 26/01/22 | Ter 25/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
77 | Definir Documentação para Produção | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | BARBARA SILVA
78 | Realizar baseline PRR | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
79 | Auditar Baseline | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | MARIA DAS FLORES
80 | Monitoramento | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
81 | Monitorar Projeto | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
82 | Atualização do Cronograma (quando oportuno) | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
83 | Atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto (quando oportuno). | Qui 16/09/21 | Ter 14/12/21 | Qui 16/09/21 | Ter 14/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
84 | Monitorar Riscos | Seg 13/09/21 | Qua 08/12/21 | Seg 13/09/21 | Qua 08/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100%
85 | Atualização da Matriz de Riscos | Seg 13/09/21 | Qua 08/12/21 | Seg 13/09/21 | Qua 08/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
86 | Encerrar projeto | Qui 27/01/22 | Sex 28/01/22 | Qui 27/01/22 | Sex 28/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%
87 | Lições aprendidas | Qui 27/01/22 | Qui 27/01/22 | Qui 27/01/22 | Qui 27/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
88 | Email de comunicação de encerramento do projeto | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | DOMINGOS GOMES
89 | Final do projeto | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100%