## Tabela_Tarefas1
Nome_do_Resumo_da_Tarefa | Início | Término | Porcentagem_concluída | Custo | Nomes_dos_recursos
RADAR 001 - EXC | 03 Setembro 2021 09:00 | 30 Setembro 2021 18:00 | 1 | 3792
Concepção | 06 Setembro 2021 09:00 | 15 Setembro 2021 18:00 | 1 | 1920
Desenvolver plano de gerenciamento do projeto | 13 Setembro 2021 09:00 | 15 Setembro 2021 18:00 | 1 | 720 | DOMINGOS GOMES[50%]
Desenvolver plano de gerenciamento do projeto | 09 Setembro 2021 09:00 | 10 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480 | DOMINGOS GOMES[50%]
Desenvolver plano de gerenciamento do projeto | 06 Setembro 2021 09:00 | 08 Setembro 2021 18:00 | 1 | 720 | DOMINGOS GOMES[50%]
Concepção | 03 Setembro 2021 09:00 | 07 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480
Desenvolver Requisitos de cliente | 03 Setembro 2021 09:00 | 03 Setembro 2021 18:00 | 1 | 240 | DOMINGOS GOMES[50%]
Desenvolver Requisitos de cliente | 07 Setembro 2021 09:00 | 07 Setembro 2021 18:00 | 1 | 240 | DOMINGOS GOMES[50%]
Concepção | 24 Setembro 2021 09:00 | 27 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480
Desenvolver Requisitos de Sistema | 24 Setembro 2021 09:00 | 27 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480 | DOMINGOS GOMES[50%]
Concepção | 28 Setembro 2021 09:00 | 30 Setembro 2021 18:00 | 1 | 912
Realizar Baseline SSR | 28 Setembro 2021 09:00 | 28 Setembro 2021 18:00 | 1 | 216 | DOMINGOS GOMES[45%]
Realizar Baseline SSR | 29 Setembro 2021 09:00 | 29 Setembro 2021 18:00 | 1 | 216 | DOMINGOS GOMES[45%]
Realizar Baseline SSR | 30 Setembro 2021 09:00 | 30 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480 | MARIA DAS FLORES
RADAR 001 - EXC | 21 Dezembro 2021 09:00 | 20 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 3360
Projeto | 21 Dezembro 2021 09:00 | 24 Dezembro 2021 18:00 | 1 | 1920 | BARBARA SILVA
Projeto | 18 Janeiro 2022 09:00 | 20 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 1440 | BARBARA SILVA
RADAR 001 - EXC | 06 Setembro 2021 09:00 | 26 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 45216
Desenvolvimento | 10 Janeiro 2022 09:00 | 11 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 1440
Preparar Verificação & Validação do sistema | 10 Janeiro 2022 09:00 | 10 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Preparar Verificação & Validação do sistema | 10 Janeiro 2022 09:00 | 11 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 960 | ANDERSON ALVES
Desenvolvimento | 06 Setembro 2021 09:00 | 24 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 43344
Sistema | 06 Setembro 2021 09:00 | 24 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 43344
Hardware | 06 Setembro 2021 09:00 | 29 Outubro 2021 18:00 | 1 | 31200
Arquitetura de sistema (atualizado com memorial de cálculo) | 06 Setembro 2021 09:00 | 29 Outubro 2021 18:00 | 1 | 31200
Projeto Cadeia de RF | 06 Setembro 2021 09:00 | 29 Outubro 2021 18:00 | 1 | 15840 | SÍLVIO SOARES[30%]
Projeto Cadeia de RF | 13 Setembro 2021 09:00 | 13 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480
Isoladores | 13 Setembro 2021 09:00 | 13 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Projeto Cadeia de RF | 14 Setembro 2021 09:00 | 14 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480
Chave | 14 Setembro 2021 09:00 | 14 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Projeto Cadeia de RF | 15 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 18:00 | 1 | 6720
Driver | 15 Setembro 2021 09:00 | 15 Setembro 2021 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Driver | 16 Setembro 2021 09:00 | 01 Outubro 2021 18:00 | 1 | 5760
Montar projeto no simulador | 16 Setembro 2021 09:00 | 29 Setembro 2021 18:00 | 1 | 4800.0000000000009 | ANDERSON ALVES
Montar projeto no simulador | 30 Setembro 2021 09:00 | 01 Outubro 2021 18:00 | 1 | 960 | ANDERSON ALVES
Driver | 04 Outubro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Projeto Cadeia de RF | 05 Outubro 2021 09:00 | 19 Outubro 2021 18:00 | 1 | 5280
PA - 250w | 05 Outubro 2021 09:00 | 19 Outubro 2021 18:00 | 1 | 5280
Montar projeto no simulador | 05 Outubro 2021 09:00 | 14 Outubro 2021 18:00 | 1 | 3840 | ANDERSON ALVES
Montar projeto no simulador | 15 Outubro 2021 09:00 | 18 Outubro 2021 18:00 | 1 | 960 | ANDERSON ALVES
Montar projeto no simulador | 19 Outubro 2021 09:00 | 19 Outubro 2021 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Projeto Cadeia de RF | 20 Outubro 2021 09:00 | 25 Outubro 2021 18:00 | 1 | 1920
Integrar os 2 estagios de RF | 20 Outubro 2021 09:00 | 25 Outubro 2021 18:00 | 1 | 1920 | ANDERSON ALVES
Projeto Cadeia de RF | 27 Outubro 2021 13:12 | 28 Outubro 2021 13:12 | 1 | 480 | LEANDRO LEÃO
Hardware | 25 Outubro 2021 18:00 | 25 Outubro 2021 18:00 | 1 | 0
Hardware | 20 Outubro 2021 09:00 | 03 Novembro 2021 13:12 | 1 | 2880
Desenvolver Esquemático | 20 Outubro 2021 09:00 | 20 Outubro 2021 18:00 | 1 | 480 | LEANDRO LEÃO
Desenvolver Esquemático | 21 Outubro 2021 09:00 | 27 Outubro 2021 13:12 | 1 | 960 | LEANDRO LEÃO
Desenvolver Esquemático | 28 Outubro 2021 13:12 | 03 Novembro 2021 13:12 | 1 | 960 | LEANDRO LEÃO
Desenvolver Esquemático | 26 Outubro 2021 09:00 | 26 Outubro 2021 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Hardware | 03 Novembro 2021 13:12 | 11 Novembro 2021 10:36 | 1 | 2784
Desenvolver Layout | 03 Novembro 2021 13:12 | 04 Novembro 2021 10:36 | 1 | 384 | LEANDRO LEÃO
Desenvolver Layout | 04 Novembro 2021 10:36 | 09 Novembro 2021 10:36 | 1 | 1440 | LEANDRO LEÃO
Desenvolver Layout | 09 Novembro 2021 10:36 | 10 Novembro 2021 10:36 | 1 | 480 | BARBARA SILVA
Desenvolver Layout | 10 Novembro 2021 10:36 | 11 Novembro 2021 10:36 | 1 | 480 | LEANDRO LEÃO
Hardware | 11 Novembro 2021 10:36 | 12 Novembro 2021 15:36 | 1 | 0
Detalhar Projeto | 11 Novembro 2021 10:36 | 11 Novembro 2021 15:36 | 1 | 0
Detalhar Projeto | 11 Novembro 2021 15:36 | 12 Novembro 2021 15:36 | 1 | 0
Hardware | 20 Dezembro 2021 09:00 | 06 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 2160
Fabricação e montagem de PCB | 20 Dezembro 2021 09:00 | 24 Dezembro 2021 18:00 | 1 | 1200.0000000000002 | Griffus
Fabricação e montagem de PCB | 03 Janeiro 2022 09:00 | 05 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480 | Produção
Fabricação e montagem de PCB | 06 Janeiro 2022 09:00 | 06 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480 | TENÓRIO DE LIMA
Hardware | 06 Janeiro 2022 18:00 | 06 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 0
Hardware | 12 Janeiro 2022 09:00 | 24 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 4320
Realizar testes | 12 Janeiro 2022 09:00 | 12 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Realizar testes | 13 Janeiro 2022 09:00 | 13 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
Realizar testes | 14 Janeiro 2022 09:00 | 24 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 3360 | ANDERSON ALVES
Desenvolvimento | 25 Janeiro 2022 09:00 | 26 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 432
Atualizar documentação de sistema | 25 Janeiro 2022 09:00 | 25 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 216 | DOMINGOS GOMES[45%]
Atualizar documentação de sistema | 26 Janeiro 2022 09:00 | 26 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 216 | DOMINGOS GOMES[45%]
RADAR 001 - EXC | 25 Janeiro 2022 09:00 | 25 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480
V&V | 25 Janeiro 2022 09:00 | 25 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480
Realizar Verificação & Validação do Sistema | 25 Janeiro 2022 09:00 | 25 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480 | ANDERSON ALVES
RADAR 001 - EXC | 25 Janeiro 2022 09:00 | 26 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 828
Transição | 25 Janeiro 2022 09:00 | 25 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 480 | BARBARA SILVA
Transição | 26 Janeiro 2022 09:00 | 26 Janeiro 2022 14:00 | 1 | 108 | DOMINGOS GOMES[45%]
Transição | 26 Janeiro 2022 14:00 | 26 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 240 | MARIA DAS FLORES
RADAR 001 - EXC | 09 Setembro 2021 09:00 | 21 Dezembro 2021 09:24 | 1 | 1459.2000000000003
Monitoramento | 09 Setembro 2021 09:00 | 21 Dezembro 2021 09:24 | 1 | 883.20000000000016
Monitorar Projeto | 09 Setembro 2021 09:00 | 21 Dezembro 2021 09:24 | 1 | 590.40000000000009 | DOMINGOS GOMES[2%]
Monitorar Projeto | 16 Setembro 2021 09:00 | 14 Dezembro 2021 18:00 | 1 | 292.80000000000001 | DOMINGOS GOMES[1%]
Monitoramento | 13 Setembro 2021 09:00 | 08 Dezembro 2021 18:00 | 1 | 576.00000000000011
Monitorar Riscos | 13 Setembro 2021 09:00 | 08 Dezembro 2021 18:00 | 1 | 576.00000000000011 | DOMINGOS GOMES[2%]
RADAR 001 - EXC | 27 Janeiro 2022 09:00 | 28 Janeiro 2022 14:00 | 1 | 324
Encerrar projeto | 27 Janeiro 2022 09:00 | 27 Janeiro 2022 18:00 | 1 | 216 | DOMINGOS GOMES[45%]
Encerrar projeto | 28 Janeiro 2022 09:00 | 28 Janeiro 2022 14:00 | 1 | 108 | DOMINGOS GOMES[45%]
RADAR 001 - EXC | 28 Janeiro 2022 14:00 | 28 Janeiro 2022 14:00 | 1 | 0