## Planilha1
EDT | Id | Nome da Tarefa | Início | Término | Início atrasado | Término atrasado | Margem de atraso permitida | Margem de atraso total | % concluída | Custo | Nomes dos recursos | % Projeto
2.1.1.1 | 5 | Plano de Gerenciamento do Projeto - Ágil | Seg 13/09/21 | Qua 15/09/21 | Seg 13/09/21 | Qua 15/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 720 | DOMINGOS GOMES | 1.298%
2.1.1.2 | 6 | Matriz de Gerenciamento de Riscos | Qui 09/09/21 | Sex 10/09/21 | Qui 09/09/21 | Sex 10/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | DOMINGOS GOMES | 0.8655%
2.1.1.3 | 7 | Cronograma | Seg 06/09/21 | Qua 08/09/21 | Seg 06/09/21 | Qua 08/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 720 | DOMINGOS GOMES | 1.298%
2.1.2.1 | 9 | Rastreabilidade entre necessidades, restrições e requisitos de cliente | Sex 03/09/21 | Sex 03/09/21 | Sex 03/09/21 | Sex 03/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 240 | DOMINGOS GOMES | 0.4328%
2.1.2.2 | 10 | Requisitos de Cliente | Ter 07/09/21 | Ter 07/09/21 | Ter 07/09/21 | Ter 07/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 240 | DOMINGOS GOMES | 0.4328%
2.1.3.1 | 12 | Especificação de Requisitos de Sistema | Sex 24/09/21 | Seg 27/09/21 | Sex 24/09/21 | Seg 27/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | DOMINGOS GOMES | 0.8655%
2.1.4.1 | 14 | Baseline SRR | Ter 28/09/21 | Ter 28/09/21 | Ter 28/09/21 | Ter 28/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 216 | DOMINGOS GOMES | 0.3895%
2.1.4.2 | 15 | Relatório de Baseline | Qua 29/09/21 | Qua 29/09/21 | Qua 29/09/21 | Qua 29/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 216 | DOMINGOS GOMES | 0.3895%
2.1.4.3 | 16 | Auditar Baseline | Qui 30/09/21 | Qui 30/09/21 | Qui 30/09/21 | Qui 30/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | MARIA DAS FLORES | 0.8655%
2.2.1 | 18 | Desenvolver Arquitetura | Ter 21/12/21 | Sex 24/12/21 | Ter 21/12/21 | Sex 24/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 1920 | BARBARA SILVA | 3.462%
2.2.2 | 19 | Desenvolver interfaces | Ter 18/01/22 | Qui 20/01/22 | Ter 18/01/22 | Qui 20/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 1440 | BARBARA SILVA | 2.597%
2.3.1.1 | 22 | Matriz de V&V atualizada com os procedimentos | Seg 10/01/22 | Seg 10/01/22 | Seg 10/01/22 | Seg 10/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.1.2 | 23 | Procedimento de verificação | Seg 10/01/22 | Ter 11/01/22 | Seg 10/01/22 | Ter 11/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 960 | ANDERSON ALVES | 1.731%
2.3.2.1.1.1.1 | 28 | Serviço de Terceiro | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | Seg 06/09/21 | Sex 29/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 15840 | SÍLVIO SOARES | 28.56%
2.3.2.1.1.1.2.1 | 30 | Especificar componentes | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | Seg 13/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.1.1.3.1 | 32 | Projetar chave | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | Ter 14/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.1.1.4.1 | 34 | Especificar componentes | Qua 15/09/21 | Qua 15/09/21 | Qua 15/09/21 | Qua 15/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.1.1.4.2.1 | 36 | Elétrico | Qui 16/09/21 | Qua 29/09/21 | Qui 16/09/21 | Qua 29/09/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 4800 | ANDERSON ALVES | 8.655%
2.3.2.1.1.1.4.2.2 | 37 | Magnético | Qui 30/09/21 | Sex 01/10/21 | Qui 30/09/21 | Sex 01/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 960 | ANDERSON ALVES | 1.731%
2.3.2.1.1.1.4.3 | 38 | Validar projeto | Seg 04/10/21 | Seg 04/10/21 | Seg 04/10/21 | Seg 04/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.1.1.5.1.1 | 41 | Elétrico | Ter 05/10/21 | Qui 14/10/21 | Ter 05/10/21 | Qui 14/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 3840 | ANDERSON ALVES | 6.924%
2.3.2.1.1.1.5.1.2 | 42 | Magnético | Sex 15/10/21 | Seg 18/10/21 | Sex 15/10/21 | Seg 18/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 960 | ANDERSON ALVES | 1.731%
2.3.2.1.1.1.5.1.3 | 43 | Validar projeto | Ter 19/10/21 | Ter 19/10/21 | Ter 19/10/21 | Ter 19/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.1.1.6.1 | 45 | Integrar os 2 estagios de RF | Qua 20/10/21 | Seg 25/10/21 | Qua 20/10/21 | Seg 25/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 1920 | ANDERSON ALVES | 3.462%
2.3.2.1.1.1.7 | 46 | Comprar componentes | Qua 27/10/21 | Qui 28/10/21 | Qua 27/10/21 | Qui 28/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | LEANDRO LEÃO | 0.8655%
2.3.2.1.3.1 | 49 | Biblioteca esquemático | Qua 20/10/21 | Qua 20/10/21 | Qua 20/10/21 | Qua 20/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | LEANDRO LEÃO | 0.8655%
2.3.2.1.3.2 | 50 | Cadastro de novos componentes | Qui 21/10/21 | Qua 27/10/21 | Qui 21/10/21 | Qua 27/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 960 | LEANDRO LEÃO | 1.731%
2.3.2.1.3.3 | 51 | Esquemático cadeia de RF | Qui 28/10/21 | Qua 03/11/21 | Qui 28/10/21 | Qua 03/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 960 | LEANDRO LEÃO | 1.731%
2.3.2.1.3.4 | 52 | Orientar esquemático | Ter 26/10/21 | Ter 26/10/21 | Ter 26/10/21 | Ter 26/10/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.4.1 | 54 | Biblioteca de footprint | Qua 03/11/21 | Qui 04/11/21 | Qua 03/11/21 | Qui 04/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 384 | LEANDRO LEÃO | 0.6924%
2.3.2.1.4.2 | 55 | Layout da cadeia de RF | Qui 04/11/21 | Ter 09/11/21 | Qui 04/11/21 | Ter 09/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 1440 | LEANDRO LEÃO | 2.597%
2.3.2.1.4.3 | 56 | Revisar layout | Ter 09/11/21 | Qua 10/11/21 | Ter 09/11/21 | Qua 10/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | BARBARA SILVA | 0.8655%
2.3.2.1.4.4 | 57 | Finalizar layout | Qua 10/11/21 | Qui 11/11/21 | Qua 10/11/21 | Qui 11/11/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | LEANDRO LEÃO | 0.8655%
2.3.2.1.6.1 | 62 | Fabricação de PCB | Seg 20/12/21 | Sex 24/12/21 | Seg 20/12/21 | Sex 24/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 1200 | GRIFFUS | 2.164%
2.3.2.1.6.2 | 63 | Montagem de componentes na PCB | Seg 03/01/22 | Qua 05/01/22 | Seg 03/01/22 | Qua 05/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | PRODUÇÃO | 0.8655%
2.3.2.1.6.3 | 64 | Realizar integração mecânica | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | Qui 06/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | TENÓRIO DE LIMA | 0.8655%
2.3.2.1.8.1 | 67 | Testar EXCDME s/ modulador | Qua 12/01/22 | Qua 12/01/22 | Qua 12/01/22 | Qua 12/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.8.2 | 68 | Testar EXCDME c/ modulador | Qui 13/01/22 | Qui 13/01/22 | Qui 13/01/22 | Qui 13/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.3.2.1.8.3 | 69 | Realizar teste DME completo | Sex 14/01/22 | Seg 24/01/22 | Sex 14/01/22 | Seg 24/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 3360 | ANDERSON ALVES | 6.059%
2.3.3.1 | 71 | Arquitetura do sistema (atualizado) | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 216 | DOMINGOS GOMES | 0.3895%
2.3.3.2 | 72 | Interface do sistema (atualizado) | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 216 | DOMINGOS GOMES | 0.3895%
2.4.1.1 | 75 | Procedimentos de Verificação com resultados | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | ANDERSON ALVES | 0.8655%
2.5.1 | 77 | Definir Documentação para Produção | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | Ter 25/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 480 | BARBARA SILVA | 0.8655%
2.5.2 | 78 | Realizar baseline PRR | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 108 | DOMINGOS GOMES | 0.1947%
2.5.3 | 79 | Auditar Baseline | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | Qua 26/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 240 | MARIA DAS FLORES | 0.4328%
2.6.1.1 | 82 | Atualização do Cronograma (quando oportuno) | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | Qui 09/09/21 | Ter 21/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 590.4 | DOMINGOS GOMES | 1.065%
2.6.1.2 | 83 | Atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto (quando oportuno). | Qui 16/09/21 | Ter 14/12/21 | Qui 16/09/21 | Ter 14/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 292.8 | DOMINGOS GOMES | 0.528%
2.6.2.1 | 85 | Atualização da Matriz de Riscos | Seg 13/09/21 | Qua 08/12/21 | Seg 13/09/21 | Qua 08/12/21 | 0 dias | 0 dias | 100% | 576 | DOMINGOS GOMES | 1.039%
2.7.1 | 87 | Lições aprendidas | Qui 27/01/22 | Qui 27/01/22 | Qui 27/01/22 | Qui 27/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 216 | DOMINGOS GOMES | 0.3895%
2.7.2 | 88 | Email de comunicação de encerramento do projeto | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | Sex 28/01/22 | 0 dias | 0 dias | 100% | 108 | DOMINGOS GOMES | 0.1947%